## Hoja 1
Tareas | Semana 1/ 29.07 - 05.08 | Semana 2/ 06.08 - 11.08 | Semana 3 / 12.08 - 18.08 | Semana 4/ 19.08 - 25.08 | Semana 5/ 26.08 - 01.09 | Semana 6/ 02.09 - 08.09 | Semana 7/ 09.09 - 15.09
guion del orador |  | Solange | Solange
primer boceto: contenido_juridico | Ludmila
inicio de programacion |  | Ludmila | Ludmila
Diseño |  |  | Brisa y Ludmila
preguntas del chatbot |  |  | Maitena
creacion de chatbot |  |  |  | Ludmila
estilo |  |  |  | Maitena